## 様式
|  |  |  | 承認 | 審査 | 作成
|  |  |  | 工事部長 | G L | 作業所長
発注者検査記録 |  |  |  | ･ ･ | ･ ･ | ･ ･
工事名 |  |  |  | 工事番号
発注者 |  |  | 発注機関
検査年月日 |  |  | 検査区分
検査担当官 |  |  | 発注者立会者
当社立会者
検査記録
№ | 検査項目 | 内 容 |  |  | 指摘事項
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
〈指摘事項に対する対処〉
竣工
既済部分
中 間

## 記入例
|  |  |  | 承認 | 審査 | 作成
|  |  |  | 工事部長 | G L | 作業所長
発注者検査記録 |  |  |  | 05･11･13 | 05･11･12 | 05･11･11
工事名 |  | ○○○○工事 |  | 工事番号 | ○○○-○○
発注者 |  | 沖縄県知事 | 発注機関 | 中部土木事務所
検査年月日 |  | 2005-11-15 | 検査区分
検査担当官 |  | ○○ ○○ | 発注者立会者 | ○○ ○○
当社立会者 |  | 作業所長､主任技術者､事業推進GL､営業部長
検査記録
№ | 検査項目 | 内 容 |  |  | 指摘事項
1 | 請負契約関係 | 契約工程表・現場代理人等通知書・着手届 下請負人通知書・施工体制台帳・工事カルテ受領書 |  |  | なし
2 | 工事計画書 | 施工計画書・施工図・計画工程表 |  |  | なし
3 | 安全管理 | 安全組織表・安全訓練記録 安全巡視日報、危険予知活動記録 |  |  | なし
4 | 緊急時の体制 | 緊急時連絡体制表 |  |  | なし
5 | 環境対策 | 土砂流失、騒音防止施設の設置 |  |  | なし
6 | 作業環境 | 現場事務所・休憩所・周辺の美化・イメージアップ |  |  | なし
7 | 施工管理 | 出来形･出来高・品質･工程･写真管理 |  |  | なし
8 | 打合せ･立会・検査 | 工事打合せ簿・立会願・段階確認 |  |  | なし
9 | 関係法規届出 | 道路使用許可・建設物設置届・マニフェスト |  |  | なし
10 | 創意･工夫 | 創意工夫実施状況報告書 |  |  | なし
11 | 施工物の 出来栄え | コンクリート面仕上げ状況等 |  |  | あり
12 | その他 | 建退共証紙受領確認 |  |  | なし
指摘事項詳細 対処方法等 | №11施工物の出来栄えにおいて、擁壁天端コンクリートの仕上げが悪い箇所が有り、 指摘を受けた。11月10日までに補修を実施する。
竣工
記入例
付 録
既済部分
中 間