## 様式
社内検査チェックリスト（ / ）
工事名 |  |  | 工事番号 | ※記入要領 ・種別：検査を実施する大まかな名称を記入 ・検査内容：検査する着目点を記入 ・検査書類･箇所：検査した書類名または箇所を記入 ･検査した結果を具体的に記入 ・評価：該当する欄に○を記入。重大な不適合の場合、◎を記入
社内検査実施日 |  |  | 社内検査員
作業所長 |  |  | 主任〈監理〉技術者
番号 | 種別 | 検査項目 | 検査書類・箇所 | 検査結果 | 評価
[5 empty] | 適合 | 不適合
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
社内検査チェックリスト（ / ）
番号 | 種別 | 検査項目 | 検査書類・箇所 | 検査結果 | 評価
[5 empty] | 適合 | 不適合

## 記入例
社内検査チェックリスト（ 1 / 1 ）
工事名 |  | ○○○○工事 | 工事番号 |  | ※記入要領 ・種別：検査を実施する大まかな名称を記入 ・検査内容：検査する着目点を記入 ・検査書類･箇所：検査した書類名または箇所を記入 ･検査した結果を具体的に記入 ・評価：該当する欄に○を記入。重大な不適合の場合、◎を記入
社内検査実施日 |  | 2005-11-05 | 社内検査員 | 光南 太郎
作業所長 |  | 仲村渠 恒一 | 主任〈監理〉技術者 | ○○○ ○○
番号 | 種別 | 検査項目 | 検査書類・箇所 |  | 検査結果 | 評価
[6 empty] | 適合 | 不適合
1 | 請負契約関係 | 契約時提出書類の履行状況 | 契約工程表・現場代理人等通知書・着手届 下請負人通知書・施工体制台帳他 |  | 全て提出されている | ○
2 | 工事計画書 | 規定どおり作成・管理 されているか | 施工計画書・施工図 |  | 必要な事項が記載され、管理されている | ○
3 | 安全管理 | 安全管理が適切に 実施されているか | 安全訓練記録・KY活動記録･安全巡視日報 |  | 適切に実施されている | ○
4 | 緊急時の体制 | 緊急時の体制が確立されているか | 緊急時連絡体制 |  | 事務所内および現場内に掲示されている | ○
5 | 環境対策 | 環境に対する保全処置が 実施されているか | 土砂流失防止対策･防塵、防音対策 |  | 適切に設置されている | ○
6 | 作業環境 | 作業環境は整備されているか | 現場事務所、現場内外 |  | 整理整頓され、現場周辺の美化に努めている | ○
7 | 施工管理 | 工事計画書どおり施工管理が 実施され、記録されているか | 出来形･出来高･品質･写真･工程管理 |  | 全ての施工管理が実施され、記録が作成されている | ○
8 | 発注者との打合せ 立会・検査 | 発注者との打合せ、立会、検査の 記録は作成されているか | 工事打合せ簿、立会確認簿、段階検査記録 |  | 適切に作成されている | ○
9 | 関係法規に基づく届出 | 必要な届出は実施されているか | 道路使用許可、建設物設置届 建設工事計画届 |  | 提出されている | ○
10 | 創意･工夫 | 工事において実施した創意工夫を 報告書にまとめてあるか | 創意･工夫実施報告書 |  | 作成されている | ○
11 | 施工物の出来栄え | 施工物の出来栄えは良いか | コンクリート仕上面 |  | 擁壁天端の仕上状態が悪い |  | ○
社内検査チェックリスト（ / ）
番号 | 種別 | 検査項目 | 検査書類・箇所 |  | 検査結果 | 評価
[6 empty] | 適合 | 不適合
記入例
付録-4