## 様式
是正処置指示・報告書
指示
工事名 |  | 工事番号 | 作業所長
是正処置区分 | 不適合 報告書番号
是正処置指示方 |  | 指示年月日
不適合品内容・原因（是正処置責任者記入）
内容:
原因:
是正処置指示（是正処置責任者記入）
是正処置実施確認（是正処置責任者記入）
確認
作業所長
是正処置実施確認日
是正処置効果確認（是正処置責任者記入）
確認
作業所長
是正処置効果確認日
[特記事項] |  |  | 審査
ＧＬ
・ ・

## 記入例
是正処置指示・報告書
指示
工事名 | ○○○○工事 |  | 工事番号 | ○○-○○ |  | 作業所長
是正処置区分 |  | 不適合 報告書番号 |  | 施-01
是正処置指示方 | 受入検査担当者：光南 太郎 施工会社責任者：山田 鉄男 |  | 指示年月日 |  | 2005-11-15
不適合品内容・原因（是正処置責任者記入）
内容:2005年11月11日Ｌ型擁壁底版 №0～№1 において配筋検査を実施したところ継手長さ不足の
鉄筋があったため、不適合鉄筋を除去し、再施工させた。
原因:1.○○鉄筋工業(有)に継手長の規格値が正しく伝わっていなかった。
2.鉄筋の受入検査で加工ミスを見落とした。
是正処置指示（是正処置責任者記入）
1.鉄筋加工に関する規格値を一覧表にまとめ、鉄筋施工会社に送付する。
2.鉄筋加工前に鉄筋施工会社に加工図を作成させ、主任技術者がチェックする。
3.資材受入検査担当者は、加工図に基づき、チェックリストを作成し、受入検査を実施する。
是正処置実施確認（是正処置責任者記入）
上記1.～3.までの是正処置の実施を確認した。
確認
作業所長
是正処置実施確認日 | 2005-11-20
是正処置効果確認（是正処置責任者記入）
鉄筋工事完了までに、鉄筋の加工ミスの発生はなかった。
確認
作業所長
是正処置効果確認日 | 2006-02-20
[特記事項] 11月27日に鉄筋加工に関する規格値について、発注者と協議し、確認を得た。 | [5 empty] | 審査
ＧＬ
06・02・25
記入例