## 様式
予防処置指示・報告書
指示
工事名 | 工事番号
予防処置区分 |  | ( )
予防処置指示方 | 指示年月日
予防処置指示（予防処置責任者記入）
予防処置実施の理由（予防処置責任者記入）
予防処置対策案（作業所長記入）
立案
作業所長
予防処置対策立案日
予防処置実施状況確認（予防処置責任者記入）
確認
ＧＬ
予防処置実施確認日
予防処置効果確認（作業所長記入）
立案
作業所長
予防処置効果確認日
[特記事項]
Note on A34: 効果確認は工事完了までに実施すること
Note on B8: 指示を出す相手を記入する。 原則：作業所長
Note on H4: ＧＬまたは工事部長

## 記入例
予防処置指示・報告書
指示
工事名 | ○○○○工事 | 工事番号 |  | ○○-○○ |  | ＧＬ
予防処置区分 |  |  | ( )
予防処置指示方 | 作業所長：光南 太郎 | 指示年月日 |  |  | 2005-10-01
予防処置指示（予防処置責任者記入）
施工箇所に近接する建物等に対する保全対策を十分実施すること。
予防処置実施の理由（予防処置責任者記入）
当工事における掘削箇所は隣地建物に近接しており、鋼矢板打込における振動、掘削による地盤沈下
により、近接建物等に損害を与えることが予想される。
予防処置対策案（作業所長記入）
1．着手前に近接建物の現状調査(ひび割れ、高さ)を行い、家主の確認を得て記録する。
2.損害を早期発見するために該当建物の調査を毎日行い、記録する。
3.発注者に対して、鋼矢板の打設方法をバイブロハンマー打込工法から圧入工法への変更を求める。
4.発注者に対して、掘削底面の地盤改良工の実施を提案する。 | [5 empty] | 立案
作業所長
予防処置対策立案日 | 2005-10-10
予防処置実施状況確認（予防処置責任者記入）
1.上記1.・2.の事項が実施され、記録されている事を確認した。
2.上記3.に対しては発注者との協議により設計変更が認められた。
3.上記4.に対しては、掘削底面の土質が予想より良質であったため認められなかった。 | [5 empty] | 確認
ＧＬ
予防処置実施確認日 | 2005-12-10
予防処置効果確認（作業所長記入）
鋼矢板打込工法を圧入工法に変更したことにより、建物への損害はなかった。また、事前調査および
日々の調査を実施することにより、付近住民や発注者からの評判もよく、特に苦情もなく工事を完了
できた。 | [5 empty] | 立案
作業所長
予防処置効果確認日 | 2006-03-10
[特記事項]
Note on B8: 指示を出す相手を記入する。 原則：作業所長
Note on H4: ＧＬまたは工事部長
記入例