## 様式
内部監査実施報告書
被監査部署(作業所名) |  |  |  | 承認 | 作成
|  |  |  | 管理責任者 | 主任監査員
被監査部署(作業所)長 |  |  |  | ･ ・ | ･ ・
監査区分
主任監査員 |  | 監査員
被監査部署出席者
監査日時
監 査 概 要 (ま と め)
監査項目総数
適合数
不適合数
観察点数
協 議 事 項
| 内部品質監査是正処置 回答書提出期限年月日 |  | 年 月 日
定期監査
臨時監査

## 記入例
内部監査実施報告書
被監査部署(作業所名) | ○○○工事作業所 |  |  |  | 承認 | 作成
[5 empty] | 管理責任者 | 主任監査員
被監査部署(作業所)長 | 仲村渠 恒一 |  |  |  | 06･ 2・28 | 06･ 2・26
監査区分
主任監査員 | 光南 太郎 |  | 監査員 | 宜野湾 次郎
被監査部署出席者 | 仲村渠 恒一
監査日時 | 2006年 2月 25日 14：00～17：00
監 査 概 要 (ま と め)
総 評
品質文書管理及び品質記録に関する項目はおおむね規定通り実施されている。
観察点及び不適合となった項目は主に、工事計画書に記載すべきものの記載漏れ、製造に関する
妥当性確認、製品の識別及びトレーサビリティーに関する事項であった。
不適合とした項目
受入れ・段階及び社内検査の実施方法及び、各検査の状態、不適合製品の識別方法が工事計画書
に記載されていない。（チェックリスト№6）
観察点とした項目
購買プロセスにおける発注業務を行ううえで作成する"発注内訳書”は必ずしも作成する必要が
あるのか疑問である。「工事外注･資材購買管理規定」に作成する必要がある場合を明確にする
必要があると思われる。（チェックリスト№4）
|  |  |  | 監査項目総数 |  | 10
|  |  |  | 適合数 |  | 8
|  |  |  | 不適合数 |  | 1
|  |  |  | 観察点数 |  | 1
協 議 事 項
1.社内検査の方法、検査の状態および、不適合成品の識別方法を施工計画書に記載する。
2.施工計画書に上記の項目が記載されていないにもかかわらず、施工計画書が承認されている点は、 重大な不適合といえる。審査、承認者を含めて、是正処置を実施する。
|  | 内部品質監査是正処置 回答書提出期限年月日 |  | 2006年 3月 10日
定期監査
臨時監査
付録-4
記入例