## 様式
マネジメントレビュー議事録 |  |  | 承 認 |  | 作成
|  |  | 社長 | 常務 | ISO推進TL
表題
開催日時
場所 |  |  | 議長
出席者
番号 | 項目 | 内容および指示事項 |  | 実施責任者 | 期限
1
2
3
4
5
6
7
8
9
経営者によるQMS有効性のコメント
Note on G5: ISO推進チームリーダー

## 記入例
マネジメントレビュー議事録 |  |  |  | 承 認 |  | 作成
|  |  |  | 社長 | 常務 | ISO推進TL
表題 |  | 2005年度定期マネジメントレビュー
開催日時 |  | 2005年 7月 1日 10：00～12：00
場所 |  | 本社会議室 |  | 議長 | 光南 太郎
出席者 |  | 比嘉社長、津波専務、長嶺常務、渡久山常務、宮城管理責任者 祖慶営業本部長、島袋営業部長、諸見企画部長、嶺井GL、里村GL
番号 | 項目 |  | 内容および指示事項 |  | 実施責任者 | 期限
1 | 部署別 品質目標 達成状況 |  | 各部署長からそれぞれの品質目標に対する2005年度の達成状況が報告された。詳細は別紙の"2005年度品質目標達成報告書"を参照。社長より各部署長に対して、目標未達成の部分に対する対策を講ずるよう指示があった。 |  | 各部署長 | 2005.10.1
2 | 個別工事 状況 |  | 嶺井GLより2005年度完成工事の実施報告および、現在施工中工事の進捗状況の報告がなされた。詳細は別紙の"完成工事データ分析結果"および、"工事進捗状況表"参照。専務より進捗の遅れている工事の対策を講じるよう指示があった。 |  | GL 作業所長 | 2005.10.1
3 | 顧客、その他からのクレーム等の状況 |  | 嶺井GLより2005年3月完成の○○工事において、地下室からの漏水に対するクレームの状況報告があった。詳細は別紙の”引渡後不適合発生処理報告書”を参照。渡久山常務から以後類似工事において、予防処置を実施するよう指示があった。 |  | GL 作業所長
4 | 内部品質 監査の結果 |  | 管理責任者より2005年1月に実施した内部監査についての結果報告がされた。詳細は別紙の"内部品質監査結果分析表"を参照。専務より、不適合に該当する項目に偏りがあので、QMSを見直す必要性を検討するよう指示があった。 |  | 各部署長 作業所長 | 2005.10.1
5 | 外部監査の結果 |  | 管理責任者より2005年2月に実施した外部監査についての結果報告がされた。詳細は別紙の"外部監査結果報告書"を参照。専務より指摘された不適合に対する是正処置をそれぞれの期限内までに実施するよう指示があった。 |  | 管理責任者 | 2005.9.1
6 | 品質マネジメントシステムに影響がある変更事項 |  | 管理責任者より2005年4月に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」についての概要が報告された。詳細は別紙パンフレットを参照。社長より総合評価入札制度に対する対策を講じるよう指示があった。 |  | 工事部長 GL | 2005.10.1
7 | 前回のマネジメントレビューのフォローアップ |  | 管理責任者より前回のマネジメントレービューで指示された事項に関する実施状況が報告された。詳細は別紙"マネジメントレビュー指示事項確認報告書"を参照。
8 | 改善のための提案 |  | 事業推進グループリーダーより、今月に実施された組織更改により、当社のQMSの改定が必要となるが、この機会に全面的に見直してはどうかとの提案があった。 専務より、現在のQMS文書は制定して4年が経過し、見直しは必要であるとの意見があった。 |  | 管理責任者 | 2005.11.1
経営者によるQMS有効性のコメント |  |  | 各部書における品質目標は一部を除き未達成の項目が目立つ。今期は品質目標を現実的に考慮して設定してほしい。7月に組織更改し、現在のQMSに不整合な個所があると思われる、10月末までをめどに改定作業を進めてほしい。
Note on G5: ISO推進チームリーダー
記 入 例