## 様式
内部品質監査チェックリスト（ / ）
監査年月日 |  |  | 主任監査員 | ㊞ | ※記入要領 ・該当ISO要求事項：チェック項目に該当するISO要求番号と項目を記入 ・該当当社QMS要求事項：チェック項目に該当する当社QMS文書名 および項目を記入 ・観察結果：適合の状態、観察点の内容、不適合の客観的証拠を記入 ・評価：該当する欄に○を記入。重大な不適合の場合、◎を記入
被監査部署（作業所）名 |  |  | 監査員
被監査部署（作業所）長 |  | ㊞
番号 | 該当ISO要求事項 | 該当当社QMS要求事項 | チェック項目 |  | 観察結果 | 評価
[6 empty] | 適合 | 観察点 | 不適合
1 | [5 empty] | ○
2 | [5 empty] | ○
3 | [5 empty] | ○
4 | [6 empty] | ○
5 | [7 empty] | ○
6 | [7 empty] | ○
7 | [5 empty] | ○
8 | [5 empty] | ○
9 | [5 empty] | ○
10
11
内部品質監査チェックリスト（ / ）
番号 | 該当ISO要求事項 | 該当当社QMS要求事項 | チェック項目 |  | 観察結果 | 評価
[6 empty] | 適合 | 観察点 | 不適合
Note on A20: 2ページ目以降に使用

## 記入例
内部品質監査チェックリスト（ 1 / 1 ）
監査年月日 |  | 2006-02-25 | 主任監査員 | 光南 太郎 | ※記入要領 ・該当ISO要求事項：チェック項目に該当するISO要求番号と項目を記入 ・該当当社QMS要求事項：チェック項目に該当する当社QMS文書名 および項目を記入 ・観察結果：適合の状態、観察点の内容、不適合の客観的証拠を記入 ・評価：該当する欄に○を記入。重大な不適合の場合、◎を記入
被監査部署（作業所）名 |  | ○○○○工事作業所 | 監査員 | 宜野湾 次郎
被監査部署（作業所）長 |  | 仲村渠 恒一
番号 | 該当ISO要求事項 | 該当当社QMS要求事項 | チェック項目 |  | 観察結果 | 評価
[6 empty] | 適合 | 観察点 | 不適合
1 | 4.2.3 文書管理 4.2.4 記録の管理 | ｢品質文書管理規定｣ 3.3 | 作業所における品質文書・記録の管理状態は適切か。 |  | 適切である。 | ○
2 |  | ｢作業所品質文書及び記録管理基準｣5. | 品質文書・記録は検索がしやすく分類、ファイリングし、保管を行っているか。 |  | 検索し易くファイリングされている。 | ○
3 |  | ｢作業所品質文書及び記録管理基準｣6. | 工事施工管理記録はまとめられているか。 |  | 管理項目ごとにまとめられている。 | ○
4 | 7.4.2 購買情報 | ｢工事外注・資材購買管理規定｣ | 発注内訳書、見積書・契約決裁伺書 注文書･請書、購買業者一覧表の確認 |  | 発注内訳書が作成されていないが 必ず作成しなくてはいけないのか疑問である |  | ○
5 | 7.4.3 購買品の検証 | ｢品質マニュアル｣ 7.4.3 ｢社内検査規定｣ | 購買品の検証は実施されているか。 |  | 実施され、記録が保管されている。 | ○
6 | 7.5.3 識別及び トレーサビリティー | ｢社内検査要領｣ ｢不適合品管理規定｣ | 社内検査状態及び不適合品の識別方法が工事計画書に記載されているか。 |  | 記載無し。 「社内検査規定」5.2.1により不適合 |  |  | ◎
7 | 7.6 監視機器及び 測定機器の管理 | ｢測定機器管理規定｣ | 測定機器の管理、校正、維持の方法は 規定どおり行っているか。 |  | 規定どおり実施されている。 | ○
8 | 8.2.4 製品の監視 及び測定 | ｢品質マニュアル｣ 8.2.4 ｢社内検査要領｣ | 段階検査及び、確認社内検査を実施し、 その記録があるか。 |  | 段階検査実施。確認社内検査は3月27日に予定している。 | ○
9 | 8.3 不適合製品の管理 | ｢不適合品処理、是正・予防処置規定｣ 5.1・5.2 | 不適合品の性質及び取った処置の記録 は規定通り行っているか。 |  | 2件の不適合発生が有り、採った処理が規定どおり記録されている。 | ○
10 | 8.5.3 予防処置 | ｢不適合品処理、是正・予防処置規定｣ 7. | 担当部署長から予防処置の指示は あったか。 |  | 指示があり、その有効性の確認中である。 | ○
11
内部品質監査チェックリスト（ / ）
番号 | 該当ISO要求事項 | 該当当社QMS要求事項 | チェック項目 |  | 観察結果 | 評価
[6 empty] | 適合 | 観察点 | 不適合
Note on A20: 2ページ目以降に使用
記入例
付録-3