## 様式
完 成 工 事 デ ー タ 報 告 書 | [6 empty] | 作成日：
工事名(工事番号) |  | 工期
請負金額 |  | 現場代理人
竣工年月日 |  | 監理技術者
項 目 | 内 容 | 点数判定条件 |  |  |  |  | 採点
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 1
工期 | 竣工日が | 工期限より1ヶ月以上前 | 工期限より1ヶ月以内前 | 工期限後～14日 以内で遅れた | 工期限15日以上 1ヶ月以内で遅れた | 工期限より 1ヶ月以上遅れた |  | 2
工事原価 | 完成工事原価が実行予算工事原価の | 90％未満 | 90％～95％未満 | 95％～105％未満 | 105％～110％未満 | 110％以上 |  | 3
出来形管理 | 出来形(寸法)規格外の測定値が | 無かった | 1～3点あった | 4～6点あった | 6～9点あった | 10点以上あった |  | 4
品質管理 | 品質規格外の測定(試験)値が | 無かった | 1～3点あった | 4～6点あった | 6～9点あった | 10点以上あった |  | 5
出来高管理 | 出来高(数量)不足の工種が | 無かった | 1工種あった | 2工種あった | 3工種あった | 4工種以上あった
受入検査 | 資機材受入検査で不適合品が | 無かった | 1品種あった | 2品種あった | 3品種あった | 4品種以上あった
段階検査 | 工程段階検査で不適合箇所が | 無かった | 1～3工程あった | 3～5工程あった | 5～10工程あった | 10工程以上あった
確認社内検査 | 確認社内検査（竣工時)で不適合項目が | 無かった | 1～3項目あった | 4～6項目あった | 6～9項目あった | 10項目以上あった
顧客検査 | 顧客検査（竣工時）で不適合項目が | 無かった | 1～3項目あった | 4～6項目あった | 6～9項目あった | 10項目以上あった
出来ばえ | 工事全体の出来ばえはＧＬから見て | 非常に良かった | 良かった | 普通 | やや悪い | 非常に悪い
安全管理 | 安全管理の状態はＧＬから見て | 非常に良かった | 良かった | 普通 | やや悪い | 非常に悪い
品質目標 | 現場で掲げた品質目標達成度は | 100％～90％達成 | 90％～80％達成 | 80％～70％達成 | 70％～60％達成 | 60％未満達成
工事成績評定点
管理責任者
㊞
Ｇ Ｌ
㊞
作業所長
㊞
作成者
㊞