## 様式
顧客検査不適合発生・処理報告書 |  |  |  | 承認 | 審査 | 報告
|  |  |  | 発注者 | 作業所長 | 現場主任
|  |  |  | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・
工事名(番号)
検査区分 | 報告書番号 | [5 empty] | 中間検査
既済部分検査
検査担当者名 | 検査年月日 | [5 empty] | 竣工検査
不適合品工種 |  |  | 不適合品箇所 |  |  |  | 施工中クレーム
施工会社名 |  |  | 施工会社責任者
不適合品内容（現場主任記入）
不適合品の識別方法（現場主任記入）
不適合品の評価(現場主任記入)
原 因：
処理方法：
特記事項 | [5 empty] | 確認
発注者
・ ・
再検査 実施予定年月日 |  | 是正処置の必要 (作業所長記入)
Note on B38: 処理後の確認を発注者にお願いする。
Note on H4: 処理方法について顧客の承認が必要な場合は捺印を求める
必 要
不 要

## 記入例
顧客検査不適合発生・処理報告書 | [6 empty] | 承認 | 審査 | 報告
[7 empty] | 発注者 | 作業所長 | 現場主任
[7 empty] | 05・03・27 | 05・03・26 | 05・03・25
工事名(番号) | ○○○幹線新設工事（○○○－○○)
検査区分 | 竣工検査 | 報告書番号 |  |  | 顧-01 |  |  |  |  | 中間検査
既済部分検査
検査担当者名 | 技術管理室 ○○ ○○ | 検査年月日 |  |  |  | 2006年 3月 25日 |  |  |  | 竣工検査
不適合品工種 | マンホール工 |  |  | 不適合品箇所 |  |  | MH＃2 上流側 |  |  | 施工中クレーム
施工会社名 | ○○建設㈱ |  |  | 施工会社責任者 |  |  | ○○ ○○
不適合品内容（現場主任記入）
ＭＨ＃2の上流側管口より漏水がみられる。
不適合品の識別方法（現場主任記入）
○○建設㈱の○○ ○○に漏水がある事を報告し、マンホール内部に”漏水あり”とチョークにて
明示した。
不適合品の評価(現場主任記入)
原 因：管材の沈下等は認められず、管口の目地モルタルが貧配合であったため、水圧に耐え
切れず、漏水したものと思われる。
処理方法：管口のモルタルをマンホール内部からハツリ除去し、防水専門業者に依頼して、止水工
を施す。(別紙止水工法要領書、止水材カタログ添付)
特記事項 | 上記処理により、漏水がない事を確認した。 | [7 empty] | 確認
発注者
05・03・28
再検査 実施予定年月日 | 2005-03-28 |  | 是正処置の必要 (作業所長記入)
Note on B37: 処理後の確認を発注者にお願いする。
必 要
不 要
記入例