## 様式
内部品質監査是正処置要求書
宛先
発信 | 主任監査員 |  |  |  |  | ㊞
監査年月日
是正処置要求年月日 |  | 提出期限年月日
該当要求事項（監査員記入） |  | 不適合の状態（監査員記入）
内部品質監査是正処置回答書 |  |  |  | 承認 | 確認 | 回答者
|  |  |  | 管理責任者 | 主任監査員
|  |  |  | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・
回答者
回答年月日
不適合発生の原因（被監査者記入） |  |  | 是正処置内容（被監査者記入）
是正処置確認 | 確認内容（監査員記入）
追監査の判断 （監査員記入）
Note on B2: 所属部署（作業所）
Note on B15: 所属部署（作業所）
Note on D2: 氏名
Note on D3: 氏名
Note on D15: 氏名
Note on E18: 不適合発生原因の除去方法(再発防止策)を記入する。
Note on H13: 役職を記入
必 要
不 要

## 記入例
内部品質監査是正処置要求書
宛先 | ○○○○工事作業所長 |  | 仲村渠 恒一
発信 | 主任監査員 |  | 光南 太郎
監査年月日 |  | 2006-02-25
是正処置要求年月日 |  | 2006-03-01 | 提出期限年月日 |  | 2006-03-10
該当要求事項（監査員記入） |  |  | 不適合の状態（監査員記入）
（チェックリスト№6） |  |  | 工事現場における、社内検査の方法、製品の社内検査状態(検査前か後か)、不適合製品の識別方法が工事計画書に記載されていない。
｢品質マニュアル｣7.5.3(1)
｢社内検査規定｣5.2(1)・6.2(1)
｢不適合品管理規定｣5.1(1)
内部品質監査是正処置回答書 |  |  |  |  | 承認 | 確認 | 回答者
[5 empty] | 管理責任者 | 主任監査員 | 作業所長
[5 empty] | 06・3・11 | 06・3・10 | 06・ 3・ 9
回答者 | ○○○○工事作業所長 |  | 仲村渠 恒一
回答年月日 |  | 2006年 3月 9日
不適合発生の原因（被監査者記入） |  |  |  | 是正処置内容（被監査者記入）
施工計画書作成担当者の認識不足と施工計画書の 審査･承認体制が取れていなかったため。 |  |  |  | グループリーダー、作業所長、作成担当者 および、社内検査員の参加による施工計画 書検討会をグループ内で実施する。
是正処置確認 | 確認内容（監査員記入）
施工計画書に社内検査方法、識別方法が記載され、施工計画書検討会議 の実施を確認した。
追監査の判断 （監査員記入）
必 要
不 要
付録-5
記入例