## 様式
社内検査報告書 |  |  | 承認 | 審査 | 報告
|  |  | 工事部長 | G L | 社内検査員
|  |  | ･ ･ | ･ ･ | ･ ･
作業所長 殿
当工事において下記の通り社内検査を実施した結果、合格で ある事を確認しましたので報告します。
工事名 |  |  | 工事番号
社内検査年月日 |  |  | 社内検査員
顧客検査予定年月日 |  |  | 検査区分
主任(監理）技術者 |  | 現場技術員
社内検査記録
№ | 検査項目 | 確認内容
〈特記事項〉
既済部分
竣工

## 記入例
社内検査報告書 |  |  |  | 承認 | 審査 | 報告
|  |  |  | 工事部長 | G L | 社内検査員
|  |  |  | 05･11･13 | 05･11･12 | 05･11･11
作業所長 ○○ ○○ 殿
当工事において下記の通り社内検査を実施した結果、合格で ある事を確認しましたので報告します。
工事名 |  | ○○○○工事 |  | 工事番号 | ○○○-○○
社内検査年月日 |  | 2005-11-05 |  | 社内検査員 | 光南 太郎
顧客検査予定年月日 |  | 2005-11-15 |  | 検査区分
主任(監理）技術者 |  | ○○ ○○ | 現場技術員 | ○○ ○○
社内検査記録
№ | 検査項目 |  | 確認内容
1 | 請負契約関係 |  | 契約工程表・現場代理人等通知書・着手届 下請負人通知書・施工体制台帳・工事カルテ受領書
2 | 工事計画書 |  | 施工計画書・施工図・計画工程表
3 | 安全管理 |  | 安全組織表・安全訓練記録 安全巡視日報、危険予知活動記録
4 | 緊急時の体制 |  | 緊急時連絡体制表
5 | 環境対策 |  | 土砂流失、騒音防止施設の設置
6 | 作業環境 |  | 現場事務所・休憩所・周辺の美化・イメージアップ
7 | 施工管理 |  | 出来形･出来高・品質･工程･写真管理
8 | 発注者との打合せ･立会・検査 |  | 工事打合せ簿・立会願・段階確認
9 | 関係法規に基づく届出 |  | 道路使用許可・建設物設置届・マニフェスト
10 | 創意･工夫 |  | 創意工夫実施状況報告書
11 | 施工物の出来栄え |  | コンクリート面仕上げ状況等
〈特記事項〉 №11施工物の出来栄えにおいて、擁壁天端コンクリートの仕上げが悪い箇所が有り、補修を指示した。 11月10日に補修の確認を行った。
既済部分
竣工
記入例
付録-3