## 様式
引渡し後不適合発生・処理報告書
[5 empty] | 承認 | 審査 | 報告
工事名 |  |  | 工事番号 |  | 発注者 | ＧＬ | 処理担当者
[5 empty] | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・
不適合品処理依頼者 |  | 依頼日
竣工年月日 |  | 瑕疵担保期間
処理担当者名 |  | 施工時の役職
不適合品工種 |  |  |  | 不適合品箇所
施工会社名 |  |  |  | 施工会社責任者
不適合品内容（処理担当者記入）
不適合品の識別方法（処理担当者記入）
不適合品の評価処理担当者記入）
原 因：
処理方法：
特記事項 | [6 empty] | 確認
発注者
・ ・
再検査 実施予定年月日 | 年 月 日 |  | 予防処置の必要 (ＧＬ記入)
Note on B39: 処理後の確認を発注者にお願いする。
Note on H5: 処理方法について顧客の承認が必要な場合は捺印を求める
必 要
不 要

## 記入例
引渡し後不適合発生・処理報告書
[7 empty] | 承認 | 審査 | 報告
工事名 | ○○道路改良工事 |  | 工事番号 |  | 000-00 |  | 発注者 | ＧＬ | 処理担当者
[7 empty] | 05・5・15 | 05・5・13 | 05・5・11
不適合品処理依頼者 | ○○土木事務所 木村氏 | 依頼日 |  | 2006-05-10
竣工年月日 | 2004-11-11 | 瑕疵担保期間 |  |  | 2 年
処理担当者名 | 光南 太郎 | 施工時の役職 |  |  |  | 作業所長
不適合品工種 | 植栽工 |  |  | 不適合品箇所 |  |  | №3付近上り線
施工会社名 | ○○造園㈱ |  |  | 施工会社責任者 |  |  | ○○ ××
不適合品内容（処理担当者記入）
測点番号№3付近上り線側植栽(クロキ)１本が枯死している。
不適合品の識別方法（処理担当者記入）
該当クロキに赤色テープにてマーキングを行った。 (別紙位置平面図添付)
不適合品の評価処理担当者記入）
原 因：植付け後の管理は適切に行われており、枯死しているものも1本だけであるので、不可抗力
と思われる。
処理方法：植栽施工業者の樹木保証期間内であるので、○○造園㈱に植替えを依頼する。
特記事項 | 植替えを確認した。 ただし、植え替えてから1年間は樹木保証を行うこと。 | [7 empty] | 確認
発注者
05・5・20
再検査 実施予定年月日 | 2006年 5月 20日 |  | 予防処置の必要 (ＧＬ記入)
Note on B39: 処理後の確認を発注者にお願いする。
Note on H5: 処理方法について顧客の承認が必要な場合は捺印を求める
必 要
不 要
記入例