## 様式
社内検査不適合発生・処理報告書 |  |  |  | 承認 | 処理立案 | 報告
|  |  |  | 作業所長 | 現場主任 | 検査担当者
|  |  |  | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・
工事名(番号)
検査区分 | 報告書番号 | [5 empty] | 資機材受入検査
施工段階検査
検査担当者名 | 検査年月日 | [5 empty] | 確認社内検査
不適合品工種 |  |  | 不適合品箇所
施工会社名 |  |  | 施工会社責任者
不適合品内容（検査担当者記入）
不適合品の識別方法（検査担当者記入）
不適合品の評価(現場主任記入)
原 因：
処理方法：
特記事項
再検査 実施予定年月日 |  | 是正処置の必要 (作業所長記入)
必 要
不 要

## 記入例
社内検査不適合発生・処理報告書 | [6 empty] | 承認 | 処理立案 | 報告
[7 empty] | 作業所長 | 現場主任 | 検査担当者
[7 empty] | 05・11・12 | 05・11・12 | 05・11・11
工事名(番号) | ○○○○工事（○○-○○)
検査区分 | 施工段階検査 | 報告書番号 |  |  | 施-01 |  |  |  |  | 資機材受入検査
施工段階検査
検査担当者名 | 光南 太郎 | 検査年月日 |  |  |  | 2005-11-11 |  |  |  | 確認社内検査
不適合品工種 | 鉄筋工 |  |  | 不適合品箇所 |  |  | L型擁壁底版 №0～№1 F1
施工会社名 | ○○鉄筋工業(有) |  |  | 施工会社責任者 |  |  | 山田 鉄男
不適合品内容（検査担当者記入）
F1鉄筋に継手長さ不足があった。 設計：640 実施：500
不適合品の識別方法（検査担当者記入）
継手長不足の鉄筋に赤色のラッカースプレーにてマーキングを施した。(20本)
不適合品の評価(現場主任記入)
原 因：1.○○鉄筋工業(有)に継手長の規格値が正しく伝わっていなかった。
2.鉄筋の受入検査で加工ミスを見落とした。
処理方法：不適合箇所の鉄筋を規定の継手長に再加工し、取り替える。
特記事項
再検査 実施予定年月日 | 2005年 11月 13日 |  | 是正処置の必要 (作業所長記入)
必 要
不 要
記入例